## Tabelle1
JabRef "Ubersetzungserweiterung"
Projektplan
von Patrick Habegger, Sean Leichtle, Marco Lichsteiner und Matthias Walther Büel
Github: https://github.com/mwb28/jabref
Tasks |  | Aufwand | Wer | Beginn der Arbeit
Task1 | GUI: Kontextmenupunkt "Deutsch übersetzten" einfügen. | 10-20h | Matthias | 2022-08-27
Task2 | Funktionalität: Google Translate API Script implementieren und in JabRef einbinden | 20h | Sean | 2022-08-27
Task3 | Einbinden der Funktionaliät "Deutsch übersetzen" in JabRef | 30h | Matthias/ Sean/ Patrick /Marco | 2022-09-02
Task4 | Dokumentation | 10h | Patrick /Marco | Vorlaufend, ab 27.08.2022
Task5 | Testing | 20h | Sean/Matthias | 2022-09-23